CHECKLIST PRE-EVENTO

Últimos 5 días antes del English Day (SENA ADSO)

# 0. Propósito

Esta checklist cubre lo que ningún documento técnico cubre: los días inmediatamente antes del evento, cuando el riesgo ya no es "¿el código funciona?" sino "¿funciona en las condiciones reales, con las personas reales, y qué hacemos si algo falla en vivo?". El PM es responsable de que cada casilla se marque a tiempo.

# 1. Faltan 5 días — Cierre de desarrollo

| ✔ | Qué hacer | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Todas las tareas del Backlog están mergeadas a main (ver Checkpoint del Hito H5 en la Guía de Kickoff). | PM + líderes |
| ☐ | QA ejecuta el Plan de Pruebas COMPLETO de principio a fin, no solo módulo por módulo. | QA |
| ☐ | El banco final de preguntas (20-40) está cargado en questions_seed.sql. | QA + Base de Datos |

# 2. Faltan 4-3 días — Ensayo general en condiciones reales

| ✔ | Qué hacer | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ensayar con el MISMO wifi/router que se va a usar el día del evento, no con el wifi de la casa. | Backend + PM |
| ☐ | Probar con una cantidad de dispositivos cercana a la real (no solo los 5 del equipo). | Todos |
| ☐ | Medir cuánto dura una partida completa de principio a fin. | Moderador |
| ☐ | QA corre la prueba de carga (30-50 conexiones concurrentes simultáneas). | QA + Backend |

# 3. Faltan 2 días — Code freeze

| ✔ | Qué hacer | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Anunciar el code freeze en el canal grupal: fecha y hora exactas a partir de las cuales nadie hace merge a main salvo un hotfix crítico aprobado por el PM. | PM |
| ☐ | El Contrato de Integración y el banco de preguntas quedan también congelados — ningún cambio de última hora. | PM |

# 4. Falta 1 día — Últimos detalles

| ✔ | Qué hacer | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Validar entradas del usuario: nicknames vacíos, ofensivos, duplicados, con caracteres raros o muy largos. | Frontend + QA |
| ☐ | Documentar el Plan de Contingencia (sección 6) y socializarlo con TODO el grupo, no solo con Backend. | PM |
| ☐ | Grabar un video de respaldo de una partida completa funcionando, guardado localmente (accesible sin internet). | Frontend + QA |
| ☐ | Asignar el responsable logístico: router de respaldo, proyector, usuario y contraseña del moderador, cargadores. | PM |
| ☐ | Preparar el material de la sustentación — ver GUIA_DE_SUSTENTACION.docx. | Todos |
| ☐ | Tener accesible offline (impreso o en un dispositivo sin depender de internet): Contrato de Integración, diagrama de arquitectura del DAS, y la lista de RF cubiertos. | PM |

# 5. Día del evento — Antes de arrancar

| ✔ | Qué hacer | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Servidor encendido y Cloudflare Tunnel activo — probado con un dispositivo real, no solo localhost. | Backend |
| ☐ | Prueba de extremo a extremo: un dispositivo se une con PIN, responde una pregunta, aparece en el leaderboard. | QA |
| ☐ | Base de datos con el seed final cargado (no datos de prueba de desarrollo). | Base de Datos |
| ☐ | Roles en vivo asignados y confirmados: quién modera, quién da soporte técnico, quién supervisa como PM. | PM |
| ☐ | Video de respaldo accesible sin depender del wifi del salón. | PM |

# 6. Plan de contingencia

Repasado con todo el grupo antes del evento — nadie debe improvisar en vivo:

| Problema | Acción inmediata | Responsable |
| --- | --- | --- |
| El servidor se cae a mitad de partida. | Reiniciar el servicio (ver Manual de Despliegue); si tarda más de 2 min, el moderador anuncia una pausa breve al grupo. | Backend |
| El wifi falla o se satura con muchos dispositivos. | Cambiar al router de respaldo ya configurado con el mismo SSID/Tunnel. | Soporte técnico |
| Un jugador no logra conectarse. | Darle el PIN de nuevo y pedirle que recargue; si persiste, se une en el siguiente round. | Soporte técnico |
| El micrófono (Web Speech API) no funciona en un dispositivo. | Ese jugador salta esa pregunta puntual o usa el modo de texto como alterno. | Frontend |
| El proyector o la pantalla principal falla. | Se sigue solo con las pantallas de los jugadores hasta resolver; el moderador narra los resultados en voz alta. | PM |
| Todo lo anterior falla a la vez / no hay tiempo de resolver en vivo. | Se reproduce el video de respaldo grabado, explicando en vivo qué se ve. | PM |