CRONOGRAMA DE TRABAJO Y EDT (DIAGRAMA DE GANTT Y MATRIZ RACI)

1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente las actividades requeridas para la planificación, desarrollo, pruebas y ejecución del sistema interactivo para el English Day.

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DIAGRAMA DE GANTT

El proyecto está planificado para ejecutarse en un ciclo de 5 semanas con un ritmo de trabajo incremental.

Cronograma por Fases (Duración y Dependencias)

| ID | Actividad / Fase | Inicio | Fin | Duración | Predecesora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Gestión y Arquitectura | Semana 1 | Semana 1 | 5 días | N/A |
| A2 | Diseño UI/UX | Semana 1 | Semana 2 | 5 días | A1 |
| A3 | Backend Java & WebSockets | Semana 2 | Semana 3 | 10 días | A1 |
| A4 | Frontend & Web Speech API | Semana 2 | Semana 4 | 12 días | A2, A3 |
| A5 | Configuración Cloudflare Tunnel | Semana 3 | Semana 4 | 3 días | A3 |
| A6 | Ejecución Plan de QA | Semana 4 | Semana 5 | 5 días | A4, A5 |
| A7 | Ensayo General & Carga de Datos | Semana 5 | Semana 5 | 2 días | A6 |
| A8 | Despliegue en Vivo (English Day) | Semana 5 | Semana 5 | 1 día | A7 |

Nota: el desglose tarea por tarea de cada fase (A1-A8), con dependencias entre tareas, está en BACKLOG_DE_TAREAS_POR_EQUIPO.docx.

Diagrama de Gantt (Vista Semanal)

3. MATRIZ RACI (ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES)

Para garantizar la ejecución oportuna, se definen los roles del equipo del proyecto:

PM: Líder de Proyecto / Product Owner

DEV-BE: Desarrollador Backend (Java / Spring Boot / BD)

DEV-FE: Desarrollador Frontend (JavaScript / WebSockets / Web Speech)

UI-UX: Diseñador de Interfaz y Experiencia de Usuario

QA: Especialista de Calidad y Prueba

Definición de Siglas:

R (Responsible): Quien realiza la tarea.

A (Accountable): Quien aprueba y responde por el resultado final.

C (Consulted): Quien aporta información o retroalimentación clase.

I (Informed): Quien es notificado del avance.

| Código EDT | Entregable / Tarea | PM | DEV-BE | DEV-FE | UI-UX | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Levantamiento de Requerimientos y EDT | A | C | C | C | I |
| 1.2 | Prototipos UI/UX (Móvil y Proyector) | I | C | C | A / R | I |
| 1.3.1 | Configuración de BD y Spring Boot | I | A / R | I | I | I |
| 1.3.2 | Eventos WebSocket y lógica de timers | I | A / R | C | I | I |
| 1.3.4 | Configuración de HTTPS con Cloudflare Tunnel | I | A / R | C | I | I |
| 1.4.1 | Maquetación Frontend e Interfaz Móvil | I | I | R | A | I |
| 1.4.3 | Integración de la Web Speech API | I | I | A / R | I | C |
| 1.4.4 | Desarrollo e integración de la Ruleta | I | C | A / R | C | I |
| 1.5 | Ejecución de Pruebas de Carga y Funcionales | I | C | C | I | A / R |
| 1.6.2 | Simulacro de Operación en Campo | A | R | R | I | R |
| 1.6.3 | Soporte Técnico Durante el Evento | A | R | R | I | R |

Nota: las tareas del equipo de Base de Datos & Gestión de Datos quedan implícitas en esta matriz dentro de DEV-BE (código EDT 1.3.1). El desglose explícito de sus propias tareas, con fechas de referencia, está en BACKLOG_DE_TAREAS_POR_EQUIPO.docx, sección 4. El código de tarea de cada fila de esta matriz corresponde también al mismo código EDT citado en el Backlog, para poder rastrear una tarea entre ambos documentos.

4. HITOS CRÍTICOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Hito | Nombre del Hito | Fecha Objetivo | Criterio de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Arquitectura Aprobada | Fin de Semana 1 | Diagrama de secuencia y backlog completados y validados. |
| H2 | Core de Comunicación Estable | Fin de Semana 3 | Servidor Java emite y recibe mensajes por WebSocket vía Cloudflare Tunnel. |
| H3 | MVP Funcional Frontend | Fin de Semana 4 | Vistas móviles y de proyector integradas con lógica de respuestas y voz. |
| H4 | Cierre del QA Test Plan | Mediados de Semana 5 | 100% de los casos de prueba de prioridad Alta superados. |
| H5 | Ejecución English Day | Día del Evento | Evento en vivo completado sin interrupciones del servidor. |

Nota: cada uno de estos 5 Hitos se cierra con un Checkpoint entre el Líder de Proyecto y los líderes de área — ver la plantilla de Checkpoint de Hito en GUIA_DE_KICKOFF_Y_COMUNICACION.docx, sección 3.2.