GUÍA DE KICKOFF Y COMUNICACIÓN

Para el Líder de Proyecto (PM) — English Day (SENA ADSO)

# 0. Propósito

Esta guía es para ti como Líder de Proyecto (PM): cómo lanzar el proyecto ante los 5 equipos en la reunión de kickoff, y cómo mantener una comunicación regular y predecible con los 5 líderes de área durante todo el desarrollo. Complementa al resto de documentos en docs/ — aquí no se define qué se construye, sino cómo se organiza el grupo humano que lo construye.

# 1. Checklist de preparación (antes del Kickoff)

- Repositorio creado en GitHub, con la rama main protegida (ver Guía de Git §2 y Configuración del Repositorio y Tablero).

- Todos los documentos del proyecto ya subidos a docs/ (ver README.md para la lista completa).

- Tablero de GitHub Projects creado, con una tarjeta por cada fila del Backlog de Tareas.

- Los 5 líderes de área confirmados (según la Matriz RACI del Cronograma).

- Los 5 líderes ya leyeron LIDERAZGO_DE_EQUIPO_Y_DESARROLLO_PARALELO.docx y ya asignaron la primera oleada de tareas de su equipo, respetando las dependencias del Backlog.

- Canal de comunicación grupal creado (WhatsApp/Discord) con todo el grupo agregado.

- Día y hora fija de los dos standups semanales ya decidida, para anunciarla en el kickoff.

# 2. Agenda detallada del Kickoff (≈ 60 minutos)

| Tiempo | Actividad | Quién habla |
| --- | --- | --- |
| 0:00 - 0:05 | Bienvenida y contexto: qué es el English Day, cuándo es, por qué importa lo que van a construir. | PM |
| 0:05 - 0:10 | Presentación de los 5 equipos y sus líderes (según la Matriz RACI). | PM |
| 0:10 - 0:20 | Cada líder presenta su equipo, su primera tarea del Backlog, y cómo se repartirán las tareas en paralelo entre sus integrantes (2-3 min c/u, ver LIDERAZGO_DE_EQUIPO_Y_DESARROLLO_PARALELO.docx). | Líderes de área |
| 0:20 - 0:30 | Demo en vivo: una tarea real resuelta con el flujo completo (Backlog → prompt maestro → IA → commit → PR → merge). | PM o líder de Backend |
| 0:30 - 0:35 | Recorrido del README: qué documento se usa para qué duda. | PM |
| 0:35 - 0:40 | Expectativa de evaluación individual: cada aprendiz debe poder explicar su parte sin la IA delante. | PM |
| 0:40 - 0:50 | Reglas de comunicación: cadencia de standups, canal grupal, y a quién escalar un bloqueo. | PM |
| 0:50 - 0:55 | Preguntas abiertas. | Todos |
| 0:55 - 0:60 | Cierre: la checklist "Antes de tocar código" del README queda como primera tarea de todos, desde hoy. | PM |

⚠ No lo hables todo tú solo. Que cada líder presente su propio equipo genera apropiación desde el primer día, y de paso te deja ver quién entendió realmente el material.

# 3. Comunicación regular con los líderes de área

| Instancia | Frecuencia | Duración | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Standup con líderes | 2 veces por semana | 15 min | Cada líder dice qué cerró, en qué va, y si está bloqueado. |
| Canal asíncrono (WhatsApp/Discord) | Todo el tiempo | — | Bloqueos urgentes que no pueden esperar al próximo standup. |
| Checkpoint de Hito | 1 vez por cada Hito (H1 a H5) | 30-45 min | Revisar que la integración real funcione entre equipos, no solo que cada quien diga que terminó. |
| 1:1 puntual | Solo si hay fricción o atraso grave | 10-15 min | Resolver algo que no es para el grupo completo. |

## 3.1 Plantilla de Standup

Cada líder responde siempre las mismas 3 preguntas, en el mismo orden, para que el standup no se alargue:

| Equipo | ¿Qué cerré desde el último standup? | ¿En qué tarea voy ahora? | ¿Qué me bloquea? |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Tareas 1-3 del Backlog mergeadas a main. | Tarea 4: topic /lobby. | Ninguno. |
| Frontend |  |  |  |
| UI/UX |  |  |  |
| Base de Datos |  |  |  |
| QA |  |  |  |

## 3.2 Plantilla de Checkpoint de Hito

| Hito | ¿Se cumplió la integración? | Riesgo | Decisión tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  |
| H2 |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  |
| H3 |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  |
| H4 |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  |
| H5 |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  |

Cada Hito se cierra con una decisión explícita por escrito — "seguimos como vamos" o "hay que correr el cronograma X días" — no solo con una conversación que nadie recuerda después. Guarda esta tabla llena en docs/ o en la Bitácora del Contrato de Integración.

# 4. Reglas de escalación

- Si el equipo A depende de algo que debe entregar el equipo B, y B no responde en 2 días, el líder de A te escala a ti directamente — no debe quedar esperando en silencio hasta el próximo checkpoint.

- El tablero de GitHub Projects manda sobre la memoria: antes de preguntar "¿cómo van?", revisa el tablero — el standup es para hablar de lo que el tablero no muestra (bloqueos, riesgos), no para recitar tareas.

- Cualquier decisión que afecte a más de un equipo (ej. cambiar un nombre de campo del Contrato de Integración) se anuncia en el canal grupal el mismo día, no se espera al próximo standup.

- Si un equipo lleva 2 checkpoints de Hito seguidos en riesgo 🔴, se agenda una reunión extraordinaria con ese líder antes del siguiente Hito — no se deja pasar para "ver cómo sigue".

# 5. Canales de comunicación

| Canal | Para qué | Tiempo de respuesta esperado |
| --- | --- | --- |
| Standup (2x/semana) | Status regular de cada equipo. | En el momento. |
| Chat grupal (WhatsApp/Discord) | Bloqueos urgentes, anuncios cortos. | Mismo día. |
| Comentarios en GitHub (Issues/PR) | Discusión técnica de una tarea específica. | 24 horas. |
| Reunión 1:1 | Fricción personal o atraso grave de un equipo. | Agendar en menos de 48 horas. |