BACKLOG DE TAREAS POR EQUIPO

Orden de desarrollo, semana a semana — English Day (SENA ADSO)

# 0. Cómo usar este documento

Este backlog convierte los roadmaps de la Estrategia de Trabajo Colaborativo, los requerimientos del Proyecto (RF/RNF) y las semanas del Cronograma en una lista numerada y ordenada por equipo. Es la respuesta a «¿y ahora qué sigue?».

⚠ Adjunten este documento junto con el Contrato de Integración en CADA conversación con la IA. Al iniciar, agreguen al prompt maestro: «Estamos en la tarea N del Backlog de [su equipo]. No avances a la tarea N+1 hasta que yo confirme que terminé y probé la actual.» Así, aunque abran una conversación nueva sin memoria de la anterior, la IA retoma exactamente donde quedaron.

- La columna «Depende de» indica qué tarea (propia o de otro equipo) debe estar lista antes de empezar.

- La columna «Semana» es una referencia aproximada según el Cronograma (S1 a S5) — no es una fecha fija, es una guía de ritmo.

- Si una tarea depende de otro equipo y ese equipo aún no ha entregado, avancen con lo que sí depende solo de ustedes y avisen en la Bitácora del Contrato de Integración.

# 1. Backend (Java)

| # | Tarea | Depende de | Semana | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar proyecto Spring Boot (Web, WebSocket, Data JPA) y conexión a la BD. | BD tarea 2 | S1 | EDT 1.3.1 |
| 2 | Crear entidades JPA Room, Player, Question, Answer, Score según Contrato §2. | 1 | S1-2 | DAS §3 |
| 3 | Endpoint POST /api/rooms (crear sala + PIN de 6 dígitos). | 2 | S2 | RF-01 / CU-01 |
| 4 | Endpoint POST /api/rooms/{pin}/join. | 3 | S2 | RF-02 / CU-02 |
| 5 | Handshake WebSocket /ws-englishday (STOMP). | 2 | S2 | EDT 1.3.2 |
| 6 | Topic /topic/room/{roomId}/lobby (jugadores conectados en vivo). | 4, 5 | S2 | RF-03 |
| 7 | POST /api/rooms/{roomId}/start + topic /question (emitir pregunta y timer). | 6 | S2-3 | CU-03 / RF-08 |
| 8 | /app/room/{roomId}/answer: validar los 4 tipos de respuesta. | 7 | S3 | RF-04 a RF-07 |
| 9 | Algoritmo de puntuación + topic /results (leaderboard Top 5). | 8 | S3 | RF-09 / RF-10 |
| 10 | POST /api/rooms/{roomId}/roulette + topic /roulette. | 9 | S3 | RF-11 / CU-05 |
| 11 | GET /api/rooms/{roomId}/results + topic /podium (Top 3 final). | 9 | S3 | RF-10 / CU-06 |
| 12 | Configurar Cloudflare Tunnel (HTTPS/WSS) — Manual de Despliegue. | 11 | S3-4 | EDT 1.3.4 |
| 13 | Pruebas de carga (30-50 conexiones concurrentes) con QA. | 12 | S4 | Hito H2 / A6 |

# 2. Frontend (Desarrollo Web)

| # | Tarea | Depende de | Semana | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maquetar pantalla de PIN + nickname (mobile-first). | UI/UX tarea 1-3 | S1-2 | Fase 1 |
| 2 | Consumir POST /api/rooms/{pin}/join con Fetch API. | 1, Backend 4 | S2 | RF-02 |
| 3 | Pantalla Lobby: suscribirse a /topic/.../lobby. | 2, Backend 6 | S2-3 | RF-03 |
| 4 | Pantalla Pregunta: suscribirse a /topic/.../question + timer (setInterval). | 3, Backend 7 | S3 | RF-08 |
| 5 | 00 | 4 | S3 | RF-04 |
| 6 | Mecánica Word Blocks (bloques tocables/ordenables). | 4, UI/UX 8 | S3 | RF-05 |
| 7 | Mecánica Text Input (desactivar autocorrector). | 4, UI/UX 8 | S3 | RF-06 |
| 8 | Mecánica Voice (Web Speech API). | 4, UI/UX 8 | S3-4 | RF-07 |
| 9 | Enviar respuesta a /app/room/{roomId}/answer. | 5-8, Backend 8 | S4 | RF-04 a RF-07 |
| 10 | Pantalla de resultados: suscribirse a /topic/.../results (Top 5). | 9, Backend 9 | S4 | RF-10 |
| 11 | Pantalla de Ruleta: suscribirse a /topic/.../roulette. | 10, Backend 10 | S4 | RF-11 |
| 12 | Pantalla de Podio final: suscribirse a /topic/.../podium. | 11, Backend 11 | S4 | RF-10 / CU-06 |
| 13 | Pruebas en dispositivos reales (Chrome Android / Safari iOS) con QA. | 12 | S4 | RNF-05 |
| 14 | Panel de Moderador (pantalla única, NO mobile-first): botones Crear Sala, Iniciar Partida, Siguiente Pregunta y Activar Ruleta. | Backend 3, 7, 8, 10 | S3 | RF-01, CU-03, RF-11 (Bitácora #6) |

# 3. UI/UX y Frameworks Visuales

| # | Tarea | Depende de | Semana | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wireframes en Figma/Stitch: las 4 vistas (PIN, Lobby, Pregunta, Podio). | — | S1 | Fase 1 |
| 2 | Definir paleta de colores y tipografía (alto contraste, legible a distancia). | 1 | S1 | RNF-03 |
| 3 | Maquetación Tailwind CSS mobile-first de las 4 vistas. | 2 | S1-2 | Fase 2 |
| 4 | Componentes reutilizables (botones de respuesta, tarjeta jugador, barra progreso). | 3 | S2 | Fase 2 |
| 5 | Microinteracciones (hover/active, animación del temporizador). | 4 | S2 | Fase 3 |
| 6 | Animación de la Ruleta. | 5 | S2-3 | RF-11 |
| 7 | Revisión visual conjunta con Frontend antes del ensayo general. | 6, 8, Frontend 12 | S4 | Hito H3 |
| 8 | Agregar a components.html/DESIGN.md los patrones visuales de las 3 mecánicas restantes: Word Blocks, Text Input y Voice, reutilizando la paleta y tipografía ya definidas. | 4 | S2 | RF-05, RF-06, RF-07 (Bitácora #5) |

Esta oración es solo para actualizar el documento en git

# 4. Base de Datos & Gestión de Datos

| # | Tarea | Depende de | Semana | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo entidad-relación (Room, Player, Question, Answer, Score) — Contrato §2. | — | S1 | DAS §3 |
| 2 | Script CREATE TABLE (claves primarias y foráneas). | 1 | S1 | EDT 1.3.1 |
| 3 | Consultas SELECT/INSERT de las operaciones principales, con Backend. | 2, Backend 2 | S1-2 | RNF-04 |
| 4 | Definir la estructura JSON exacta de una pregunta (Contrato §4.3). | 2 | S2 | Contrato §4.3 |
| 5 | Script questions_seed.sql con datos de prueba, junto con QA. | 3, QA 1 | S2-3 | Manual Paso 1 |
| 6 | Consulta SQL de reporte post-evento (participación, aciertos). | 5 | S4 | Manual §5 |
| 7 | Entrega final de schema.sql + questions_seed.sql. | 6 | S4 | Manual Paso 1 |

# 5. QA & Contenido Pedagógico (Inglés)

| # | Tarea | Depende de | Semana | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banco de preguntas en inglés (20-40, por categoría y nivel). | — | S1-2 | Fase 1 |
| 2 | Definir tiempos límite y reglas de puntuación por velocidad. | 1 | S2 | input p/ Backend 9 |
| 3 | Casos de prueba Módulo 1: Gestión de Salas. | Backend 3-4 | S2-3 | CP-01 a CP-03 |
| 4 | Casos de prueba Módulo 2: Mecánicas de Interacción. | Frontend 5-8 | S3-4 | CP-04 a CP-07 |
| 5 | Casos de prueba Módulo 3: Tiempo real, Ruleta y Resultados. | Backend 9-11 | S4 | CP-08 a CP-09+ |
| 6 | Pruebas de carga y concurrencia (30-50 dispositivos). | Backend 13 | S4 | A6 / RNF-02 |
| 7 | Pruebas de resiliencia (Wi-Fi, cierre de pestaña, datos inválidos). | 6 | S4 | Plan de Pruebas §3.4 |
| 8 | Auditoría ortográfica/gramatical y pruebas de usabilidad en vivo. | 7 | S5 | A7 / Hito H4 |

# 6. Mapa de dependencias entre equipos

Puntos donde un equipo debe esperar (o coordinar) explícitamente con otro antes de continuar:

- Base de Datos (tarea 1-2) debe ir primero — Backend (tarea 1) depende del esquema para conectar JPA.

- UI/UX (tareas 1-3) debe adelantarse a Frontend (tarea 1) — Frontend maqueta sobre el diseño ya aprobado.

- Backend (tarea 4) habilita Frontend (tarea 2) — sin el endpoint de join, Frontend no puede probar el registro de jugador.

- Backend (tarea 6) habilita Frontend (tarea 3) — el Lobby en tiempo real necesita el topic ya emitiendo.

- QA (tarea 1, banco de preguntas) y Base de Datos (tarea 5, seed data) deben coordinarse — las preguntas de QA son las que se cargan en el script de datos de prueba.

- QA (tareas 3-5) siempre va un paso detrás del equipo que construye lo que se está probando — no se prueba lo que aún no existe.

- El Hito H2 (Core de Comunicación Estable, fin de semana 3) es el punto en el que Backend debe tener listas las tareas 1 a 11 — es la señal para que Frontend acelere su integración final.

- Frontend (tarea 14, Panel de Moderador) puede empezar en paralelo con las tareas 5-8 — no depende de ellas, solo de Backend (tareas 3, 7, 8 y 10). Es la tarea que resuelve la Bitácora de Decisiones Técnicas #6: sin ella, nadie puede operar la partida el día del evento.

- UI/UX (tarea 8) debe completarse ANTES de que Frontend empiece sus tareas 6, 7 y 8 (Word Blocks, Text Input, Voice) — sin ese patrón visual, Frontend tendría que inventar el diseño de esas 3 mecánicas. Resuelve la Bitácora #5.